

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕЛОХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| «16» июня 2015г.№45  д.Белый Холм  Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Белохолмсского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |  |

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Администрация Белохолмского сельского поселения  
Глинковского района Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Белохолмского сельского поселения  
 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования

Белохолмского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области О.В.Терешкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  Постановлением Администрации Белохолмского  сельского поселения Глинковского района Смоленской области  от «16» июня 2015г. № 45 |

**Порядок  
проведения оценки эффективности реализации муниципальных  
программ Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области**

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области(далее – муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка Эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф 1+ пэф 2 + …) / n, где:

ЭФ – эффективность реализации муниципальной программы;  
пэф – оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;  
n – число подпрограмм муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.  
В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:  
программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;  
программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;  
программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют специалисту Администрации Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области заполненную таблицу согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 настоящего Порядка в форме информации.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Порядку проведения оценки эффективности  реализации муниципальных программ Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование подпрограммы)

муниципальной программы  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование муниципальной программы)  
за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год  
(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив  ности (от  0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти  вности | Оценка эффектив  ности в баллах  (гр. 4х  гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 25 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы  <\*>  к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  | 20 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>  к общему числу запланированных мероприятий |  | 15 |  |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов  (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение основного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных  источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | х | х | х |  |

           <\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

           <\*\*> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

           <\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.