**И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я К О М И С С И Я**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«26» июня 2015 года № 10

Об утверждения Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинкоского района Смоленской области третьего созыва

Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

**п о с т а н о в Л Я Е Т:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области третьего созыва, назначенных на 13 сентября 2015 года.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

**Председатель комиссии Г.В. Сорокуменкова**

**Секретарь комиссии Т.М. Алексеенкова**

Приложение 1

к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

от 26/06/ 2015 года № 10

*Календарный план*

*мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области третьего созыва.*

###### *Дата выборов 13 сентября 2015 года*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | | | **Исполнитель** |
| **По закону о выборах** | **Календарный** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **1. Назначение выборов** | | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования  (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ[[1]](#footnote-2); п. 5 ст. 7 № 41-з[[2]](#footnote-3)) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 23 июня .2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования  (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | 26 июня 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | |
| .3 | Голосование  (п. 3 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 7 № 41-з) | Второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий Глинковского районного Совета депутатов | 13 сентября 2015 года | Участковая комиссия | |
| **2. Избирательные участки, участковые комиссии** | | | | | |
| .4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования  (п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст.11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее  3 августа 2015 года | | Глава Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области |
| **3. Списки избирателей** | | | | | |
| 5 | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования  (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования | Сразу после 23 июня 2015 года. | Глава Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | |
| 6 | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку  (п. 7, 10,11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 7, 8, 9,10 ст. 9 № 41-з) | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям | Избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | |
| 7 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым комиссиям  (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее  2 сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 8 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  (п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | Со 2 сентября 2015 года | Участковая комиссия | |
| 9 | Уточнение списка избирателей  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования и до окончания времени голосования | Со 2 сентября 2015 года до 20 часов 13 сентября 2015 года | Участковая комиссия | |
| 10 | Направление в участковые комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия | Еженедельно по средам  Ежемесячно не позднее 20 числа | Администрация М\О «Глинковский район» Отдел ЗАГС, ТП в с. Глинка МО УФМС России по Смоленской области в городе Сафоново  Отдел военного комиссариата Смоленской области по Глинковскому району | |
| 11 | Подписание списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой комиссии  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п.12 ст.9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  12 сентября  2015 года | Председатель и секретарь избирательной комиссии | |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги)  (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя)  (п.13 ст. 17 № 67-ФЗ; п.11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  12 сентября  2015 года | Участковая комиссия | |
| **4. Политические партии** | | | | | |
| 13 | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О  политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования  (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 2 июля 2015 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий | |
| **5. Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | |
| 14 | Самовыдвижение кандидатов  (Представление в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*)[[3]](#footnote-4) письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з)  (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов с 27 июня 2015 года и до 18-00 часов 29 июля 2015 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 15 | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов  (п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ, п.п. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Заблаговременно до проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов |  | Избирательное объединение | |
| 16 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по десятимандатным избирательным округам  (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов с 27 июня 2015 года и до 18-00 часов 29 июля 2015 года | Избирательное объединение | |
| 17 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по десятимандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован  (п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 18 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по десятимандатному избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении  (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 19 | Изменение десятимандатного избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут, и подача письменного уведомления об этом в избирательную комиссию муниципального образования и соответствующие окружные избирательные комиссии  (п.5. ст. 35 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 151 № 41-з) | Не позднее чем за 5 дней до истечения периода, указанного в пункте 8 статьи 13 № 41-з | Не позднее 23 июля 2015 года | Избирательное объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по пятимандатному избирательному округу | |
| 20 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов  (п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| .21 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и представленные в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) представленные в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.  Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона.  Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия  (п. 11ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат,  избирательное объединение | |
| 22 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата  (п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ; п.5 ст.19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| о23 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации  (п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования\*) решения об отказе в регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| **6. Статус кандидатов** | | | | | |
| 24 | Представление в(избирательную комиссию муниципального образования\*) заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  (п. 2 ст. 40 № 67-з; п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 25 | Назначение доверенных лиц  (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з) | **После выдвижения кандидатов** |  | Кандидат,  избирательное объединение | |
| 26 | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска)  (п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица |  | Доверенное лицо кандидата (избирательного объединения), являющийся государственным или муниципальным служащим | |
| 27 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений  (п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 28 | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц  (п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время, уведомив об этом соответствующую комиссию |  | Кандидат, избирательное объединение | |
| 29 | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры  (п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2015 года | Кандидат | |
| 30 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по десятимандатному избирательному округу, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения  (п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2015 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по десятимандатному избирательному округу | |
|  | | | | | |
| 31 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 4 июля 2015 года | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | |
| 32 | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | После предоставления перечня органом исполнительный власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 33 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 8 сентября по 13 сентября 2015 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро-дующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами | |
| 34 | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования предвыборной программы не  менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании (соответственно уровню выборов), а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2015 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования | |
| 35. | Агитационный период  (п.1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию | |
| 36 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ; п.2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов за одни сутки до дня голосования | С 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию | |
| 37 | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в избирательную комиссию муниципального образования  (п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 29 июля 2015 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | |
| 38 | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации  (п. 2 ст. 30 № 41-з) | **Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов** | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 20 июля 2015 года | Редакции периодических печатных изданий | |
| 39 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов  (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц | |
| 40 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  (п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 23 сентября 2015 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | |
| 41 | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  (п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч.1 ст.7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | Организатор публичного мероприятия | |
| 42 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение | |
| 43 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение | |
| 44 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 45 | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг и представление этих сведений в избирательную комиссию муниципального образования  (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 32 № 41-з) | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов** | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 29 июля 2015 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 46 | Представление кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования\* экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы  (п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения указанных агитационных материалов |  | Кандидат | |
| 47 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13 августа 2015 года | Органы местного самоуправления по предложению Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 48 | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов  (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| **8. Финансирование выборов** | | | | | |
| 49 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей  (п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 8 июля 2015 года | Органы местного самоуправления | |
| 50 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам  (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в избирательную комиссию муниципального образования заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 51 | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета  (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з, Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После  письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении (самовыдвижении) кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| .52 | Открытие кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  (п.п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з; Порядок) | **Незамедлительно после представления в филиал Сбербанка России, а при его отсутствии – в другую кредитную организацию, кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) разрешения окружной избирательной комиссии (избирательная комиссия муниципального образования\*) на открытие специального избирательного** **счета и иных документов, предусмотренных Порядком** |  | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам);  филиал Сбербанка РФ, апри его отсутствии – другая кредитная организация, расположенная на территории избирательного округа | |
| 53 | Представление избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств  (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат | |
| 54 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования  (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 55 | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования\*)  (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | Средства массовой информации | |
| 56 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата  (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии), кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата | |
| 57 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению (избирательной комиссии муниципального образования\*), а по избирательному фонду кандидата – также по требованию кандидата)  (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2015 года – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата | |
| 58 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п.8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 13 сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 59. | Опубликование передаваемых избирательной комиссией муниципального образования для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течении трех дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 60 | Размещение на сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств  (п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 13 сентября 2015 года | Избирательная комиссия Смоленской области | |
| 61 | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*)  (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*) |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | |
| 62. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный областным законом № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 58 № 67-ФЗ, [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования  (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат | |
| 63. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета  (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат | |
| 64 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам  (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | После 13 сентября 2015  года до представленияитогового финансового отчета | Кандидат | |
| 65 | Перечисление в доход местного бюджета по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования остатков неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата  (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 12 ноября 2015 года | Кредитная организация | |
| 66 | Представление в Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области  (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| **9. Голосование и определение результатов выборов** | | | | | |
| 67 | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ;п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 68 | Осуществление закупки избирательных бюллетеней  (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 69 | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования  (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 2ст. 38 № 41-з) |  |  | Полиграфическая организация | |
| 70 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии муниципального образования, осуществившей закупку бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней  (п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организацииизбирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 71 | Оповещение членов избирательной комиссии муниципального образования кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении  (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 72. | Передача избирательных бюллетеней по акту:  (п. 12, 13 ст. 63 № 67-ФЗ; п.10, 11 ст.38 № 41-з)  **- участковым комиссиям** | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования, но не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования, на основании решения о распределении бюллетеней | Не позднее 31 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 73. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) через средства массовой информации или иным способом.  (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 39 № 41-з) | **Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.**  **При проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования** | Не позднее 2 сентября 2015 года.  При проведении досрочного голосования – не позднее 27 августа 2015 года | Участковая комиссия | |
| 74 | Проведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии  (ст. 65 № 67-ФЗ; ст. 391 № 41-з) | **Не ранее чем за 10 дней до дня голосования** | Со 2 по 12 сентября 2015 года | Участковая комиссия | |
| 75 | Проведение голосования в день голосования  (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ; п.2. ст. 7, п.1 ст. 39 № 41-з) | Второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов местного самоуправления или депутатов указанных органов с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | 13 сентября 2015 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковая комиссия | |
| 76 | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 41 № 41-з) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования,  но не позднее  чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время с 3 сентября 2015 года,  но не позднее  14 часов по  местному времени  13 сентября  2015 года | Избиратели, включенные в список избирателей на соответствующем избирательном участке, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | |
| 77 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (в двух экземплярах)  (ст. 68 № 67-ФЗ; ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая комиссия | |
| 78 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ  (п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 29 ст. 43 № 41-з) | После подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая комиссия | |
| 79 | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования избирательную комиссию муниципального образования  (п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 30 ст. 43 № 41-з, п.1 ст. 45 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий |  | Участковая комиссия  председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии | |
| 80 | Определение результатов выборов депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области по десятимандатным избирательным округам  (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее чем на 3 день со дня голосования | Не позднее 15 сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
|  | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области по десятимандатному избирательному округу в средства массовой информации  (п. 2 ст. 47 № 41-з, п.2. ст.72 № 67-ФЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 16 сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 81 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов  (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |
| 82 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования\* копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Глинковского районного Совета депутатов | |
| 83 | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области , а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации  (п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 13 октября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского раойна Смоленской области | |
| 84 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования (данных, которые содержатся в протоколе избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в избирательная комиссия муниципального образования  (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 13 ноября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
2. Областной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области». [↑](#footnote-ref-3)
3. Здесь и далее по тексту под избирательной комиссии муниципального образования\* понимается избирательная комиссия муниципального образования, на которую возложены полномочия соответствующей окружной избирательной комиссии либо исполняющая полномочия соответствующей окружной избирательной комиссии в соответствии с областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области». [↑](#footnote-ref-4)