|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы на 9 месяцев 2016 года  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 г.г.» | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План на 6 месяцев,  9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за  6 месяцев,  9 месяцев, 12 месяцев | % освое-ния | Плановое на  6 месяцев,  9 месяцев, 12 месяцев | Фактическое за 6 месяцев,  9 месяцев, 12 месяцев |
|  | **Основное мероприятие**  Участие в сельскохозяйственной ярмарке | Аппарат администрации | Местный бюджет | 20 | 0,00 | 0 | х | х | Расходование средств предусмотрено в 4 квартале 2016 года |
|  | Разработка предложений по принятию нормативно- правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства по налогообложению и по применению льготных ставок по арендной плате за нежилые помещения муниципальной собственности | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Разработка Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 гг. | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Оказание организационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в областном конкурсе по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями, за счет средств бюджета Смоленской области | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах по отбору лучших инвестиционных проектов | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства о наличии в районе инвестиционных площадок, оказание помощи в подборе инвестиционных площадок. Ведение реестра инвестиционных площадок. | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель 1 (кол-во сформированных площадок) |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в проводимых конкурсах и аукционах на право заключения договоров аренды или продажи земельных участков, нежилых помещений в рамках действующего законодательства | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель (кол-во объектов недвижимости) |  |  |  |  |  | 6 | 4 |  |
|  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах, аукционах, котировках по размещению муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров, услуг) | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Размещение на официальном сайте Администрации МО «Глинковский район» в сети «Интернет» материалов о субъектах малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Освещение в СМИ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Администрацией МО «Глинковский район» | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Организация обучающих семинаров, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель 1 (кол-во мероприятий) |  |  |  |  |  | 12 | 9 |  |
|  | Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также другие аналогичные мероприятия | Отдел по экономике и комплексному развитию | х | 20 | 0,00 | 0 | х | х | х |