|  |
| --- |
| Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года |
| Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020гг»   |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План на 12 месяцев  | Фактически освоено за 6 месяцев | % освое-ния | Плановое на 6 месяцев,9 месяцев, 12 месяцев  | Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев  |
|   | **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** | Отдел по образованию, ДОУ  |  Областной бюджетМестный бюджетВнебюджетные ср-ва | 4521,23721.81347,0 | 3061,82793.1887,8 | 67,775,065,9 | х | х | х |
|   | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования и деятельности муниципальных учреждений»** |  Отдел по образованию, ДОУ |  Областной бюджетМестный бюджетВнебюджетные ср-ва | 4521,23721,81347,0 | 3061,82793.1887,8 | 67,775,065,9 | х | х | х |
|   | Показатель 1 (ед. изм.)  |   |   | х | х | х |  |  |  |
|   | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | **Основное мероприятие 2 «Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования»** |  Отдел по образованию, ДОУ | Местный бюджет  | - | - | - | х | х | х |
|   | Показатель 1 (ед. изм.)  |   |   | х | х | х |  |  |  |
|   | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |   |   | х | х | х |  |  |  |
|   | **Основное мероприятие 3 «Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений дошкольных образовательных учреждений»** | Отдел по образованию, ДОУ  | Местный бюджет  | - | - | - | х | х | х |
|   | Показатель 1 (ед. изм.) |   |   | х | х | х |  |  |  |
|   | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»** | Отдел по образованию, Уч-я дополнительного образования | Местный бюджет | 3243,2 | 2343,8 | 72,3  | х | х | х |
|   | Показатель 1 (ед. изм.)  |   |   | х | х | х |  |  |  |
|   | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |   |   |  |  |   |  |  |  |
|   | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей»** | Отдел по образованию, Уч-я дополнительного образования | Местный бюджет | 3243,2 | 2343,8 |  72,3  | х | х | х |
|   | Показатель 1(ед. изм.)  |   |   | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 «Совершенствование методического сопровождения организаций дополнительного образования детей»** | Отдел по образованию, Уч-я дополнительного образования |   | - | - | - | х | х | х |
|  | Показатель 1(ед. изм.)  |   |   | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3 «Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений организаций дополнительного образования детей»** | Отдел по образованию, Уч-я дополнительного образования |  | - | - | - | х | х | х |
|  | Показатель 1(ед. изм.)  |   |   | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие общего образования»** | Отдел по образованию, ОУ | Областной бюджетМестный бюджетВнебюджетные ср-ва | 35205,75014,91016,462 |  22653,22701,2665,4 | 64,353,965,5 | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования»** | Отдел по образованию, ОУ |  Областной бюджетМестный бюджетВнебюджетные ср-ва |  32825,74222,61016,462 | 20819,02289,0665,4 | 63,454,265,5 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм)  |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 «Повышение качества образования»** | Отдел по образованию, ОУ | Областной бюджетМестный бюджет | Х | Х | х | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм)  |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3 «Сохранение и укрепление кадрового состава»** | Отдел по образованию, ОУ | Областной бюджетМестный бюджет | 2380,050,0 | 1834,20,00 | 77,00,00 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм)  |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4 «Укрепление материальной базы и развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений»** | Отдел по образованию, ОУ | Местный бюджет | 69,3 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм)  |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 «Повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания»** | Отдел по образованию, ОУ | Местный бюджет | 580,7 | 327,9 | 56,5 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм)  |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 6 «Развитие системы воспитания детей и молодежи»** | Отдел по образованию, ОУ | Местный бюджет | 92,3 | 84,3 | 91,3 |  |  |  |
|  | Показатель 1 (ед.изм)  |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Ведение бухгалтерского и статистического учета учреждений в сфере образования»** | Отдел по образованию, МКУ «ЦБ» | Местный бюджет | 1810,6 | 1263,5 | 69,8 | х | х | х |
|  | **Обеспечивающая подпрограмма**  | Отдел по образованию | Местный бюджет | 1449,4 | 774,0 | 53,4 | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение организационных условий для реализации Муниципальной программы »** | Отдел по образованию | Местный бюджет | 1449,4 | 774,0 | 53,4 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм)  |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм.) и т.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи»** | Отдел по образованию | Областной бюджет | 4951,489 | 3661,1 | 74,0 | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1 «Развитие эффективных форм работы с семьями»** | Отдел по образованию | Областной бюджет | 4377,489 | 3286,4 | 75,1 | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 2 «Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству»** | Отдел по образованию | Областной бюджет | 574,0 | 374,7 | 65,3 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм)  |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм.) и т.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |