| Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
|  |  |  |  | План на 9 месяцев | Фактически освоено за 9 месяцев | % освоения | Плановое на 9 месяцев | Фактическое за 9 месяцев |  |
|  | Создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | Администрация | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наличие модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники | Администрация | х | х | х | х | 100 | 100 | х |
|  | Наличие исправного оборудования, программного обеспечения | Администрация | х | х | х | х | 100 | 100 | х |
|  | Наличие муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства | Аппарат Администрации | х | х | х | х | 50 | 50 | х |
|  | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации | Администрация | х | х | х | х | 7 | 7 | х |
|  | Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | Администрация | Районный бюджет | 1447,4 | 1447,4 | 100 | х | х | х |
|  | Признание прав и регулирование отношений, связанных с муниципальной собственностью | Администрация | Районный бюджет | 115,0 | 114,2 | 99,3 |  |  |  |
|  | Реализация государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация | Областной бюджет | 107,6 | 107,6 | 100 |  |  |  |
|  | Обеспечение информационной открытости и деятельности органов местного самоуправления | Администрация | Районный бюджет | 170,8 | 170,8 | 100 |  |  |  |
|  | Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг | Администрация | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации | Администрация | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Развитие кадрового потенциала муниципальной службы | Администрация | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности | Администрация | Областной бюджет | 203,4 | 203,4 | 100 | х | х | х |
|  | Обеспечение организационных условий для реализации Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение эффективности муниципального управления | Администрация | х | х | х | х | 80 | 80 | х |
|  | Минимизация количества муниципальных служащих Администрации, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений. | Администрация | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация | Районный бюджет | 7918,3 | 7918,3 | 100 | х | х | х |
|  | Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» | Транспортно-хозяйственное учреждение | Районный бюджет | х | х | х | х | х | х |
|  | Уровень обеспеченности транспортными и хозяйственными средствами | Транспортно-хозяйственное учреждение | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Транспортно-хозяйственное учреждение | Районный бюджет | 2432,5 | 2432,5 | 100 | х | х | х |
|  | - Подпрограмма 2 - «Обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской Федерации, находящегося на хранении в архивном отделе муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» | Архивный отдел Администрации | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Наличие архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям | Архивный отдел Администрации | х | х | х | х | 70 | 70 | х |
|  | Улучшение материально-технической базы хранения документов; | Архивный отдел Администрации | Районный бюджет | х | х | х | х | х | х |
|  | Поддержание в рабочем состоянии хранилищ | Архивный отдел Администрации | Районный бюджет | х | х | х | х | х | х |