Приложение № 8

|  |
| --- |
| Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2016 года |
| «Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»  |
|  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев  | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | % освоения | Плановое на 6 месяцев,9 месяцев, 12 месяцев  | Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев  |
|   | **Подпрограмма 1** | Финансовое управление  | Районный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  | х | х | х |
|   | **Основное мероприятие 1** | Финансовое управление  | Районный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  | х | х | х |
|   | **Мероприятие 1.1**. Своевременное и полное исполнение расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга | Финансовое управление  | Районный бюджет  | х | х | х | х | х | х |
|   | Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга и объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % |  х |  х | х | х | х | 0 | 0 | х |
|   | Отношение объема не исполненных в срок долговых обязательств к общему объему муниципального долга, % | х  | х  | х | х | х | 0 | 0 | х |
|   | ***Подпрограмма 2******«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»*** | Финансовое управление  | Областной бюджетРайонный бюджет  | 4722,0370,5 | 4722,0370,5 | 100100 | х | х | х |
|   | **Мероприятия 2.1.-2.3**  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района | Финансовое управление  | Областной бюджетРайонный бюджет  | 4722,045,5 | 4722,045,5 | 100100 | х | х | х |
|   | **Мероприятие 2.4.** Поддержание мер по обеспечению сбалансированности и платежеспособности бюджетов поселений  | Финансовое управление | Районный бюджет | 325,0 | 325,0 | 100 | х | х | х |
|   | Выравнивание финансовых возможностей сельских поселений Глинковского района по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения, % |  х | х  | х | х  | х | 25,0 | 25,0 |  |
|   | ***Обеспечивающая подпрограмма***  | Финансовое управление  | Районный бюджетБюджет поселений  | 2100,01,0 | 1749,10,0 | 83,50,0 | х | х | х |
|   | **Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации Муниципальной программы»** | Финансовое управление | Районный бюджет | 2100,0 | 1749,1 | 83,5 | х | х | х |
|   | **Основное мероприятие «обеспечение переданных полномочий органов местного самоуправления поселений»** | Финансовое управление | Бюджет поселений | 1,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|   | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %  |  х |  х | х  |  |  | Не более 10  | 0,0 | Дефицита нет |
|  | Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам, % |  х |  х | х  |  |  | Не менее 10 | 10,8 |  |
|  | Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении, % |  х |  х |  х |  |  | 100  | 100 |  |
|  | Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат, % |  х |  х | х  |  |  | 1 | 0 | Сроки не нарушались |
|  | Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:а) получателями бюджетных средств;б) муниципальными бюджетными учреждениями, дни | х | х | х |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  Исполнение бюджета по расходам с учетом предоставленных платежных документов, % |  х |  х | х  |  |  | 48,8 | 48,8 |  |
|  | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет, % |  х |  х | х  |  |  | 49,0 | 51,0 |  |