Сведения о выполнении плана - графика реализации муниципальной программы за 2016 год

«Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2016-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (Ф.И.О. ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План на 12 месяцев | Фактически освоено за 12 месяцев | % освоения | Плановое на 12 месяцев | Фактически за 12 месяцев |
|  | **Основное мероприятие 1** |  |  |  |  |  | 1 | 1 | х |
|  | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 100% | 1 | 1 | х |
|  | **Основное мероприятие 2** |  |  |  |  |  | 3 | 3 | х |
|  | Разработка нормативно-правовых актов, направленных на формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» | Местный бюджет | х | х | х | 3 | 3 | х |