|  |
| --- |
| Сведения о выполнении плана - графика реализации муниципальной программы за I полугодие 2016 года |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской областина 2015-2020 годы» |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План 2016г. | Фактически освоено за 1 полугодие 2016г. | % освое-ния | Плановое на 2016г | Фактическое за 1 полугодие 2016г |
|   | **Подпрограмма**   **«Развитие образования в сфере культуры»** | МБУДО ДМШ  | Местный бюджетВнебюджетные средства  | 893,9 61,5 | 463,323,4 | 51,838,0 | х | х | х |
|   | **Основное мероприятие 1.1.****Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений** | МБУДО ДМШ   | Местный бюджетВнебюджетные средства  | 873,961,5 | 443,323,4 | 50,738,0 | х | х | х |
|   | Показатель 1 (чел.)  |   |   |  |  |  | 67 | 54 |  |
|   | **Основное мероприятие 1.2.Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также** **других аналогичных мероприятий** | МБУДО ДМШ   | Местный бюджет  | 20,0 | 20,0 | 100 | х | х | х |
|   | Показатель 1 (%)  |   |   | х | х | х | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма** **«Развитие сети муниципальных культурно-досуговых учреждений»** | МБУК «Глинковский Центр»   | Местный бюджетВнебюджетные средства  |  9083,2 160,0 | 4418,119,7 | 48,612,3 | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1.1.Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений** | МБУК «Глинковский Центр»   | Местный бюджетВнебюджетные средства  | 9023,2 160,0 | 2788,719,7 | 49,312,3 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (чел.)  |   |   | х | х | х | 37500 | 22563 |  |
|  | Показатель 2 (ед.)  |   |   |  |  |  | 1660 | 981 |  |
|  | **Основное мероприятие** **1.2. Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также** **других аналогичных мероприятий**  | МБУК «Глинковский Центр»  | Местный бюджет  | 60,0 | 19,4 | 32,3 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (%)  |   |   | х | х | х | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма** **«Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений»** | МБУК «Глинковская Библиотека»   | Местный бюджет  | 3922,5 | 1745,1 | 44,4 | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1.1.Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений** | МБУК «Глинковская Библиотека»   | Местный бюджет  | 3837,5 | 1677,4 | 43,7 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (чел.)  |   |   | х | х | х | 29000 | 17769 |  |
|  | Показатель 2 (экз.)  |   |   |  |  |  |  86700 |  50266 |  |
|  | **Основное мероприятие 1.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек** | МБУК «Глинковская Библиотека»  | Местный бюджет  | 85,0 | 67,7 | 79,6 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (%)  |   |   | х | х | х | 100 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие** **1.3. Мероприятия по охране труда** | МБУК «Глинковская Библиотека» | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма****«Наследие»** | МБУК «Глинковский Музей»  | Местный бюджет  | 517,4 | 241,1 | 46,6 | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1.1.Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений** | МБУК «Глинковский Музей»  | Местный бюджет  | 515,4 | 241,1 | 46,8 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (чел.)  |   |   | х | х | х | 3155 | 1590 |  |
|  | Показатель 2 (ед.) |   |   |  |  |  | 615 | 325 |  |
|  | **Основное мероприятие 1.2.Охрана труда** | МБУК «Глинковский Музей»  | Местный бюджет  | 2 | 0 | 0 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм)  |   |   | х | х | х |  |  |  |
|  | **Подпрограмма****«Бухгалтерское обслуживание и материально-техническая поддержка учреждений сферы культуры»** | МКУ «ЦБО и МТП»   | Местный бюджет  | 3424,2 | 1584,7 | 46,2 | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1.1.Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений** | МКУ «ЦБО и МТП»  | Местный бюджет  | 3424,2 | 1584,7 | 46,2 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (%) |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 2 (ед.)  |   |   | х | х | х | 5 | 5 |  |
|  | **Обеспечивающая подпрограмма** | Отдел по культуре    | Местный бюджет  | 526,92 | 165,1 | 31,3 | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1.1.Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления** | Отдел по культуре    | Местный бюджет  | 526,92 | 165,1 | 31,3 | х | х | х |
|  | Показатель 1 (%) |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 2 (ед.)  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |

Начальник Отдела по культуре Медведева Р.М.