|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 г.г.» | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План на 6 месяцев,  9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за  6 месяцев,  9 месяцев, 12 месяцев | % освое-ния | Плановое на  6 месяцев,  9 месяцев, 12 месяцев | Фактическое за 6 месяцев,  9 месяцев, 12 месяцев |
|  | **Основное мероприятие**  Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | х | 20 | 20 | 100 | х | х | х |
|  | Показатель: Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | х | х | х | х | х | 20 | 20 | х |
|  | Участие в областной сельскохозяйственной ярмарке | Администрация муниципального образования  «Глинковский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования  «Глинковский район» Смоленской области | 20 | 20 | 100 | х | х | х |
|  | Оформление информационных стендов, подготовка и издание методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, | Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | х |
|  | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи и (или) пользование муниципального имущества на безвозмездной основе или на льготных условиях | Отдел по экономике и комплексному развитию  Администрации | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в областных конкурсах по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий | Отдел по экономике и комплексному развитию  Администрации | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров и услуг) |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в выполнении муниципальных заказов | х | х | х | х | х | 1 | 1 | х |
|  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров и услуг) | Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | х | х |