|  |
| --- |
| Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы на 1-ое полугодие 2016 года«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 г.г.» |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев  | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | % освое-ния | Плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |
|   | **Основное мероприятие** Участие в сельскохозяйственной ярмарке | Аппарат администрации | Местный бюджет  | 20 | 0,00 | 0 | х | х | Расходование средств предусмотрено в 3 квартале 2016 года |
|   | Разработка предложений по принятию нормативно- правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства по налогообложению и по применению льготных ставок по арендной плате за нежилые помещения муниципальной собственности | Отдел по экономике и комплексному развитию |  х | х | х | х | х | х | х |
|   | Разработка Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 гг. | Отдел по экономике и комплексному развитию | х  | х | х | х | х | х | х |
|   | Оказание организационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в областном конкурсе по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями, за счет средств бюджета Смоленской области | Отдел по экономике и комплексному развитию |  х | х | х | х | х | х | х |
|   | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах по отбору лучших инвестиционных проектов | Отдел по экономике и комплексному развитию | х  | х | х | х | х | х | х |
|  | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства о наличии в районе инвестиционных площадок, оказание помощи в подборе инвестиционных площадок. Ведение реестра инвестиционных площадок. | Отдел по экономике и комплексному развитию | х  | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель 1 (кол-во сформированных площадок) |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |
|   | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в проводимых конкурсах и аукционах на право заключения договоров аренды или продажи земельных участков, нежилых помещений в рамках действующего законодательства | Отдел по экономике и комплексному развитию |  х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель (кол-во объектов недвижимости) |  |  |  |  |  | 6 | 3 |  |
|   | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах, аукционах, котировках по размещению муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров, услуг) | Отдел по экономике и комплексному развитию |  х | х | х | х | х | х | х |
|   | Размещение на официальном сайте Администрации МО «Глинковский район» в сети «Интернет» материалов о субъектах малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и комплексному развитию |  х | х | х | х | х | х | х |
|   | Освещение в СМИ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Администрацией МО «Глинковский район» | Отдел по экономике и комплексному развитию |  х | х | х | х | х | х | х |
|  | Организация обучающих семинаров, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и комплексному развитию |  х |  х |  х |  х |  х |  х |  х |
|  | Показатель 1 (кол-во мероприятий) |  |  |  |  |  | 12 | 6 |  |
|   | Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также другие аналогичные мероприятия | Отдел по экономике и комплексному развитию |  х | 20 | 0,00 | 0 | х | х | х |