Годовой отчет о ходе реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «СОЗДАНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# (наименование муниципальной программы)

# за 2024 год

- О достижении уровня плановых значений показателей муниципальной программы.

| № п/п | Наименование планового значения показателя муниципальной программы, ед. изм. | План | Факт | % исполнения | Причина не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями (в процентном соотношении) (%) | 90 | 90 | 100 |  |
| 2 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий среди инвалидов и маломобильных групп населения (единиц) | 2 | 2 | 100 |  |

- О достижении  показателей реализации комплексов процессных мероприятий  муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий муниципальной программы | Ед. измерения | План | Факт | % исполнения | Причина не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями | % | 90 | 90 | 100 |  |
| 2 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций | единиц | 2 | 2 | 100 |  |

- Информация о финансировании муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента/значение результата | Источник финансирования | Объем средств запланированных на реализацию муниципальной программы на отчетный год (рублей) | Объем средств фактически израсходованных на реализацию муниципальной программы за отчетный год (рублей) | % исполнения | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.Комплекс процессных мероприятий «наименование» |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также других аналогичных мероприятий | Местный бюджет | 15000,00 | 15000,00 | 100 |  |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | 15000,00 | 15000,00 | 100 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 15000,00 | 15000,00 | 100 |  |