Российская Федерация

Смоленская область

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07 июля 2009г. №160

О комплексной целевой программе межведомственного взаимодействия по защите прав и интересов семьи и детей в муниципальном образовании «Глинковский район»

Руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 124 - ФЗ, протоколом селекторного совещания с Главами муниципальных образований, муниципальных районов и городских округов Смоленской области от 27.04.2009 года

п о с т а н о в л я ю:

утвердить комплексную целевую программу межведомственного взаимодействия по защите прав и интересов семьи и детей в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2009-2012 годы согласно приложению.

М.З.Калмыков

|  | Утверждена постановлением Главы муниципального образования «Глинковский район» от 07 июля 2009г. №160 |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ЗАЩИТЕ

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

Паспорт Программы

| Наименование программы | Комплексная целевая Программа межведомственного взаимодействия по защите прав и интересов семьи и детей в муниципальном образовании «Глинковский район» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Протокол селекторного совещания с главами МО муниципальных районов и городских округов Смоленской области от 27.04.2009 года |
| Заказчики программы | Администрация МО «Глинковский район» Смоленской области |
| Разработчики программы | Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области |
| Исполнители программы | Отдел по образованию, центр занятости населения, Глинковская ЦРБ, учреждения культуры, КДН и ЗП, сектор социальной защиты населения, ОУ, СМИ, ПДН ОВД, Администрации сельских поселений |
| Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является работа с кровной семьёй, создание комплексной структуры по сохранению ребёнка в кровной семье, оптимизация потоков детей, направляемых в интернатные организации. Задачи Программы: - системные изменения по организации работы по профилактике социального сиротства детей, реабилитации семей группы риска, развитию форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. -создание программно-целевых механизмов, направленных на сокращение числа лишений |

|  | социальное сопровождение и реабилитацию. -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, обеспечение государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2009-2012 годы |
| Финансирование программы | Реализация мероприятий Программы не требует финансовых затрат. В случае принятия решения о финансировании отдельных мероприятий возможно выделение средств из местного бюджета |

1 .Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом

Межведомственная целевая Программа разработана с целью преодоления и профилактики социального сиротства на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

В Программе представлены основные направления \и содержание деятельности по решению задач профилактики детского и семейного неблагополучия и преодолению сиротства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области.

Предложенные в Программе меры носят не только социально-экономический характер, но и учитывают психолого-педагогические и медицинские аспекты проблемы социального неблагополучия детей и семей в районе.

Программа основывается на анализе ситуации с семейным неблагополучием, положением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МО «Глинковский район» Смоленской области и причин, приводящих к этим социальным явлениям. Основанием для выбора приоритетов на среднесрочную перспективу является анализ результатов демографического прогноза.

Программа рассчитана на создание комплексной системы объединения усилий различных учреждений социальной сферы района для решения поставленных задач, четкую координацию мероприятий, ведение распределенных банков данных и ресурсов, единых технологий работы и единой документации по защите прав несовершеннолетних.

Ключевая роль в обеспечении работы с детьми, нуждающимися в государственной защите, отводится органам опеки и попечительства. На них лежит задача обеспечить эффективное задействование возможностей всех ведомств и служб в интересах защиты прав детей на уровне муниципального образования.

Программа предусматривает активизацию мер по укреплению института семьи через осуществление просветительских и общепрофилактических мероприятий, направленных, в первую очередь на формирование семейных ценностей, вовлечение гражданского сообщества в обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье с учётом специфики проблем района.

Важным направлением работы является создание механизмов и взаимодействия организаций для осуществления ранней профилактики и выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Рассматриваются меры по организации системы ранней профилактики - недопущения кризисных ситуаций, раннего выявления неблагополучных детей и семей, с последующим их дальнейшим комплексным сопровождением. Раскрываются основные направления работы по реабилитации неблагополучных семей, учитываются специфические механизмы возникновения социального сиротства.

В числе существенных факторов, приводящих к сиротству, следует выделять кризисные явления в семье: нарушение ее структуры и функций, рост числа разводов и количества неполных семей, асоциальный образ жизни ряда семей, снижение качества жизни, ухудшение условий содержания детей, нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно отражающихся на детях, рост числа случаев жестокого обращения с детьми в семьях при снижении ответственности за их судьбу. Наиболее существенным признаком последних лет стало значительное увеличение размеров социального сиротства, появление его новых характеристик

Общие    статистические    данные    по    итогам    выявления    и    учета несовершеннолетних в МО «Глинковский район» Смоленской области:

1.Число выявленных и учтённых детей, оставшихся без попечения родителей за 2008г. - 7 человек;

2.Дети, переданные в 2008г. на семейные формы устройства -5 человек из них передано:

- Под опеку (попечительство) - 5 человека;

- В приёмную семью - 0 человек;

- На усыновление - 0 человека;

- Усыновлено детей из-под опеки - 0 человек;

3.Число граждан, состоящих на учёте в связи с желанием принять ребёнка на воспитание в семью - 1 человек;

4.Число детей, переданных на воспитание из домов ребёнка - 0 человек; 5.Число опекунских детей на территории района - 21 в 18 семьях; б.Приёмных семей в районе - 2 семьи, в них воспитывается 4 ребенка; 7.Количество детей, состоящих на учёте в ПДН ОВД района -8 человек;

- Выявленных безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних на района - 0;

- Условно осуждённых несовершеннолетних, проживающих на территории района - 0;

- Количество несовершеннолетних, помещённых в Центр временной изоляции несовершеннолетних с территории района - 0;

11. Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в Управление исправления наказания, жителей района - 0.

В последнее время появилось качественно новое явление, так называемое "скрытое" социальное сиротство, которое распространяется под влиянием ухудшения условий жизни значительной части семей, падением их нравственных устоев и изменением их отношения к детям, вплоть до полного их вытеснения, следствием чего является рост беспризорности. детей и подростков.

Наиболее важные и общие особенности ситуации и проблемы:

- не сформировано единое информационное и социальное пространство, направленное на укрепление семьи, профилактику социального сиротства, устройство детей, оставшихся без попечения родителей в семью;

- работа учреждений, оказывающих услуги семье и детям, слабо ориентирована на профилактику социального сиротства и приоритет семейного устройства;

- позднее выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из числа проживающих в семьях и, в связи с этим, значительные сложности по восстановлению кровной семьи или передаче ребёнка на воспитание в замещающую семью;

- плохо скоординирована работа учреждений различной подведомственности, специалисты не имеют чётко прописанных критериев и правил действия в рамках данного процесса, а также правил взаимодействия    с другими учреждениями;

•Работа ведется по выявленным случаям и заявкам населения без
активного влияния и мониторинга ситуации;

Для МО «Глинковский район» присущи следующие особенности:

- низкая плотность активного трудоспособного населения, постоянно проживающего на территории района;

- низкий уровень жизни;

- низкая занятость социально-неблагополучных семей;

Для изменения приведённой ситуации в районе, необходимо решать проблемы комплексно, взаимодействуя не только с основными исполнителями Программы, но и с соисполнителями, координируя их действия с целью эффективного сотрудничества по преодолению и профилактике социального сиротства.

2. Цели и задачи программы

Основной целью всех рассматриваемых мероприятий является: работа с кровной семьёй, создание комплексной структуры по сохранению ребёнка в кровной семье, оптимизация потоков детей, направляемых в интернатные организации. В Программе предусмотрены мероприятия, повышающие уровень социальной адаптации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассматриваются мероприятия по предотвращению отказов

от воспитания детей и поддержка матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с рождением ребёнка, имеющего особенности развития. Особое внимание уделено созданию условий для эффективного сопровождения социально-личностного развития ребенка-сироты как в условиях пребывания в организациях для детей-сирот, расположенных на территории округа, так и в постинтернатный период. В Программе раскрываются основные направления работы по развитию семейных форм жизнеустройства детей-сирот, в том числе мероприятия по подготовке и сопровождению семьи, взявшей ребенка на воспитание

Важным направлением работы является информационно-аналитическая деятельность, предполагающая освещение социальных проблем семьи, детей и молодежи в средствах массовой информации, учет и формирование общественного мнения по вопросам семьи, семейного воспитания и социального сиротства.

В соответствии с социальной политикой МО «Глинковский район» Смоленской области заложен принцип межведомственного взаимодействия соответствующих служб и организаций на основе их координации и партнерства, предусматривающих консолидацию максимальных возможностей всех участников процесса по профилактике и преодолению социального сиротства.

Для решения основной цели программы необходимо решение следующих задач:

- Системные изменения по организации работы по' профилактике социального сиротства детей, реабилитации семей группы риска, развитию форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Создание программно-целевых механизмов, направленных на сокращение числа лишений родительских прав, выявление семей риска, их социальное сопровождение и реабилитацию.

- Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, обеспечение государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Целевая группа, на которую направлена деятельность по программе •Социально неблагополучные семьи.

•Родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

•Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. •Граждане, изъявившие желание принять на воспитание детей-сирот. Семьи, принявшие на воспитание детей-сирот.

Повышение эффективности функционирования системы профилактики социального сиротства и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей заложено в Программе Комплексом мероприятий, основной целью которых являются передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, эффективная работа по социализации кровной семьи, активизация   усилий   на   этапе   ранней   профилактики   социального   сиротства, усиление   работы   с   существующими   формами   семейного   воспитания   детей, активизация общественных добровольческих форм работы в этой сфере.

В числе существенных факторов, приводящих к сиротству, следует выделять кризисные явления в семье: нарушение ее структуры и функций, рост числа разводов и количества неполных семей, асоциальный образ жизни ряда семей, снижение качества жизни, ухудшение условий содержания детей, нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно отражающихся на детях, рост числа случаев жестокого обращения с детьми в семьях при снижении ответственности за их судьбу. Наиболее существенным признаком последних лет стало значительное увеличение размеров социального сиротства, появление его новых характеристик.

З.Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий содержится в приложении к программе

4.Механизм реализации программы

Программа является механизмом скоординированных действий всех заинтересованных служб по реализации Программы по профилактике и преодолению социального сиротства в МО «Глинковский район» Смоленской области.

Перечисленные в соответствующих разделах Паспорта Исполнители участвуют в процессе управления системой	профилактики и преодоления социального сиротства   в   соответствии   своего   отраслевого   назначения   и   находятся   во взаимодействии с другими Исполнителями.

Исполнители программы разрабатывают мероприятия по реализации пунктов программы, отнесенных к их ответственности.

5. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление процессом реализации программы осуществляет заказчик программы.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация МО «Глинковский район».

6. Финансирование программы

Реализация мероприятий Программы не требует финансовых затрат. В случае принятия решения о финансировании отдельных мероприятий возможно выделение средств из местного бюджета

7. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации       программы

Положительная динамика показателей социального сиротства: сокращение числа   социальных   сирот,   образование   приемных   семей,   рост   численности

усыновленных детей, сокращение и реформирование интернатных учреждений и др.

-формирование       моделей       межведомственных       связей       и комплексных подходов к решению задачи.

-Оптимизация  системы  учреждений  для  детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей.

Приложение

Перечень программных мероприятий

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Соисполнит ели | Объем финансиров ания (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1. Кадровое и нормативно-правовое обеспечение.

| 1.1. | Информационно-методическое обеспечение деятельности социальных педагогов, общественных инспекторов по охране прав детей, специалистов сельских поселений | 2009г.-2012г. | Отдел по образован ию | СМИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Обучение специалистов (опеки, КДН и ЗП, ПДН, спец. соц.защиты) на курсах для повышения квалификации в области. |  | ИУУ |  |  |
| 1.3. | Проведение ежегодных совместных семинаров для руководителей служб в системе профилактики социального сиротства для выработки эффективных навыков межведомственного взаимодействия и координации действий. | 2009г.-2012г. | КДН и ЗП и отдел по образован |  |  |
| 1.4. | Подготовка ежегодного доклада «О положении детей в районе» | 2009г.-2012г. | КДНиЗП отдел по образованиию, ПДН | сектор соц. защиты ПДН |  |

2. Информационно - аналитическая поддержка системы профилактики и преодоления сиротства.

| № |  | Наименование мероприятия |  | Срок реализаци и месяц, год |  | Исполнители |  | Соисполнит ели |  | Объем финансиров ания (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.1. |  | Проведение очных информационных мероприятий в виде семинаров и игр для семей района. |  | 2009г.-2012г. |  | Отдел по образованию, ОУ, КДН и ЗП |  | соц. защита |  |  |  |
| 2.2. |  | Подготовка и проведение семейных праздников, мероприятий, посвященных международным дням семьи, матери, защиты детей, в том числе чествование лучших матерей, опекунов (попечителей) |  | 2009г.-2012г. |  | ОУ, Отдел культуры |  | соц. защита |  |  |  |
| 2.3. |  | Разработка планов культурно-массовых и благотворительных мероприятий, проводимых на базе домов культуры и отдыха, библиотек, направленных на укрепление института семьи, формирование семейных ценностей у населения округа. |  | 2009г.-2012 г. |  | Отдел культуры |  | ОУ |  |  |  |
| 2.4. |  | Распространение информации и оказание консультативных услуг, сокращающих количество случаев возникновения трудных жизненных ситуаций для семей, имеющих риск возникновения случаев социального сиротства |  | 20а9г.-2012г. |  | КДН, ОВД, отдел по образованию (опека) |  | соц. защита |  |  |  |
| 2.5. | Освещение в СМИ проблем преодоления социального сиротства, пропаганда положительного семейного опыта воспитания детей, духовно-нравственных ценностей семьи. |  | 2009г.-2012г. |  | Отдел по образованию, КДН и ЗП, соц. защита |  | СМИ |  |  |  |  |

3.    Организационное    обеспечение    мероприятий,  -направленных    на    защиту    прав    несовершеннолетних, профилактику детской безнадзорности и семейного неблагополучия.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Оказание гражданам, детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации приоритетной поддержки из имеющихся ресурсов: приоритетного трудоустройства, внеочередного устройства детей в учреждения дошкольного образования и т.д. | 2009г. | Отдел по образованию, соц.защита | Центр занятости |  |
| 3.2. | Оказание услуг по организации оздоровления, санаторно-курортного лечения детям и семьям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации. | 2009г.-2012г. | Соц.защита | Отдел по образованию |  |
| 3.3. | Оказание материальной помощи родителям, способствование достижению ими уровня жизни, необходимого для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, детей-инвалидов. | 2009г.- 2012г. | Соц.защита | Отдел по образованию |  |
| 3.4. | Пополнение банка данных о: - детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей; - многодетных семьях; -малообеспеченных семьях; - детях-инвалидах; - семьях, в которых родители уклоняются от воспитания, содержания и обучения своих детей; - детях в возрасте от 0 до 18 лет; потенциальных опекунах, попечителях, усыновителях, приемных и патронатных семьях. | 2009г. -2012 г. | Отдел по образованию, соц. защита, КДН и ЗП, ОУ. | ОВД |  |
| 3.5. | Обеспечение денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 18 лет, но продолжающих обучение в ОУ. | 2009г.-2012 г. | Отдел по образованию | Соц. защита |  |
| 3.6. | Обеспечение рабочими местами выпускников ОУ из числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей и осуществление их профессиональной подготовки в Глинковском центре занятости населения. | 2009 г.-2012 г. | Центр занятости населения | Отдел по образованию |  |
| 3.7. | Проведение бесед, лекций по вопросам здорового образа жизни, профилактики СПИДа и инфекций, передающихся половым путем, в ОУ Глинковского района | 2(Ю9 г.-2012 г. | Глинковская ЦРБ | Отдел по образованию |  |

4. Профилактические   мероприятия,   направленные   на   профилактику  детской   безнадзорности   и   семейного неблагополучия, защиту прав и интересов несовершеннолетних.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Обеспечение психологического сопровождения и помощи матерям, временно поместивших своих детей в Дом ребёнка. | 2009г.- 2012г. | Отдел по образованию | ЦРБ |  |
| 4.2. | Выявления детей, нуждающихся в государственной защите на улице и в семье. | 2009г.-2012г. | ПДН КДН и ЗП Администрации с/поселений | ОВД |  |
| 4.3. | Организация проведения новогодних елок, рождественских праздников, в том числе приобретение подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 2009г.- 2012г. | Отдел культуры | Соцзащита |  |
| 4.4. | Проведение регулярных межведомственных рейдов по выявлению семей и детей группы социального риска. | 2009г.- 2012г. | КДНиЗП ОВД, отдел по образованию | Соц.защита |  |
| 4.5. | Организация индивидуальной профилактической работы с неблагополучными семьями. Выявление фактов жестокого обращения с детьми. Принятие мер административного и общественного воздействия к родителям, уклоняющимся от содержания, обучения и воспитания детей. | 2009г.-2012г. | КДН и ЗП, отдел по образованию, ОВД, ОУ, Администрации с/поселений |  |  |

| 5. | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей |  |  |  | , оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 5.1. | Выработка единой технологии и критериев оценки возможности передачи ребенка на различные формы семейного устройства. |  | 2009г. |  | Отдел по образованию, КДН иЗП |  | ОВД |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Привлечение, подбор, подготовка, комплексное обследование и оценка граждан из числа семей района, готовых осуществлять временное содержание детей до обеспечения их постоянного устройства в семьи. |  | 2009г.-2012г. |  | Отдел по образованию КДН и ЗП, ПДН |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Обеспечение возможностей обучения граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью. |  | 2009г.-2012г. |  | Отдел по образованию |  |  |  | V > |  |
| 5.4. |  | Организация взаимодействия с другими районами области для обмена информацией о возможности принятия детей в профессиональные семьи. |  | 2009г.-2012г. |  | Отдел по образованию |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Организация сопровождения приемных родителей, опекунов, попечителей |  | 2009г.-2012г. |  | Отдел по образованию |  | КДН и ЗП |  |  |  |

б.Создание условий для жизнеустройства и постинтернатной адаптации детей -сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Постоянное обновление банка данных о детях -сиротах и детях оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, школах-интернатах. | 2009г.-2012г. | Отдел по образованию |  |  |
| 6.2. | Организация контроля за условиями содержания, воспитания и образования несовершеннолетних, находящихся на полном государственном обеспечении, | 2009г.-2012г. | Отдел по образованию | Центр занятости |  |
|  | социального патронажа бывших выпускников интернатных учреждений в возрасте до 23-х лет, в том числе: • Оказание адресной социальной поддержки • Содействие в трудоустройстве |  |  |  |  |
| 6.3. | Обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Глинковского района, в том числе: • Заблаговременное составление списков - выпускников образовательных учреждений, нуждающихся в предоставлении жилья. | 2009г.-2012г. | КДН и ЗП, отдел по образованию | Администрации с/п |  |
| 6.4. | Обеспечение сохранности жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения , в том числе финансирование проведения ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей. | 2009г.-2012г. | Отдел по образованию, Администрации сельских поселений |  | Согласно бюджетных согласований |