

# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

## **«ГЛИНКОВСКИЙ район» Смоленской области**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 ноября 2014г. №\_414\_\_\_

О внесении изменений

в постановление Администрации

муниципального образования

«Глинковский район»

Смоленской области

от 11.12.2013 г. № 361

Администрация муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 11.12.2013 г. № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2014-2020 г.г.» (ред.от 20.06.2014 № 208; от 23.09.2014 №317):

позицию «источники финансирования Программы» паспорта

Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| источники финансирования Программы | Общий объем на весь период -125355,1 тыс. рублей, в том числе:  1. Федеральный бюджет - 0  2. Областной бюджет -1584,1 тыс. рублей;  3. Местный бюджета - 71,0 тыс.руб;  4. Прочие средства - 123700,0 тыс.руб;  По годам:  2014 год – 4855,1 тыс.рублей в том числе:  областной бюджет -1584,1 тыс. рублей;  местный бюджет - 71,0 тыс.руб;  Прочие средства - 3200,0 тыс.руб;  2015год - 600,0 тыс.руб в том числе:  Прочие - 600,0 тыс.руб.  2016 год -41900,0 тыс.руб. в том числе:  Прочие - 41900,0 тыс.руб.  2017 год - 14000,0 тыс.руб в том числе:  Прочие - 14000,0 тыс.руб.  2018 год -16000,0 тыс.руб в том числе:  Прочие - 16000,0 тыс.руб.  2019 год - 20000,0 тыс.руб.в том числе:  Прочие - 20000,0 тыс.руб.  2020 год - 28000,0 тыс.руб в том числе:  Прочие - 28000,0 тыс.руб. |

1. приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).

Главы Администрации

муниципальногообразования

# «Глинковский район» Смоленской области Н.А. Шарабуров

Приложение №1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры

Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

на 2014-2020 г.г.»

**Раздел 3**

**План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс.руб | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| Всего | Очередной финансовый год | 1 год планово  го периода | 2 год планово  го периода | Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Основные мероприятия программы – «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области » - 1 этап** | | | | | | | | | |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до уровня 40% | х | х | х | х | х | х | 0 | 6 | 6 |
| Снижение потерь в водопроводных сетях при передаче воды потребителям до уровня 16% | х | х | х | х | х | х | 5 | 6 | 8 |
| Снижение затрат на производство коммунальной услуги (вода) на 34% | х | х | х | х | х | х | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Экономия энергетических ресурсов на производство коммунальной услуги (вода) -40% | х | х | х | х | х | х | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной инженерной инфраструктуры Глинковского сельского поселения – 18 объектов | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| Проведение конкурсных процедур по передаче муниципальных объектов водоснабжения в концессию | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | - | - | - | + |  | х | х | х |
| Выполнение работ по проведению инвентаризации безхозяйных подземных водозаборных сооружений и разработке проекта по ликвидационному тампонажу безхозяйных подземных водозаборных скважин в Глинковском сельско м поселении | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| Установка приборов учета воды, электроэнергии на водозаборных сооружениях | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области, МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с водоразборными колонками - 5,4 км в с. Глинка | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | х | х | х |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопроводной сети с заменой артезианской скважины и водонапорной башни в д. Петропавловка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 445,5 | 445,5 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |  |  |  |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводных сетей с водоразборными колонками в с. Глинка-5,4 км | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 8500,0 | 0 | 0 | 8500,0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 8500,0 | 0 | 0 | 8500,0 |
| Замена участка водопроводной сети в с. Глинка по ул. Красная, ул. Пролетарская | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по улице Калинина, ул. Пролетарская, ул. Никитенкова в с. Глинка Смоленской области | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 1150,1 | 1150,1 | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1138,6 | 1138,6 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция канализационных сетей в с. Глинка, 2,0км | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| Реконструкция муниципальной бани с пристроенной котельной и переводом на газовое отопление в с. Глинка | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 33400,0 | 0 | 0 | 33400,0 | х | х | х |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 33400,0 | 0 | 0 | 33400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе: 1 этап** |  | **Всего** | **47355,1** | **4855,1** | **600,0** | **41900,0** | х | х | х |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет** | **1584,1** | **1584,1** | **0** | **0** |
| **Местный бюджет** | **71,0** | **71,0** | **0** | **0** |
| **Собственные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Прочие** | **45700,0** | **3200,0** | **600,0** | **41900,0** |